## Industrial Attachment Gantt Cha
Task | Start Date | End Date | Duration (Days) | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14
Process Understanding & Line Study | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-17
Problem Definition & KPI Identification | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | bar: 2026-04-18 to 2026-04-19
Data Collection & Cleaning | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-23
Exploratory Data Analysis (EDA) | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 3 | bar: 2026-04-24 to 2026-04-26
Statistical Analysis (Correlation & CTQ Identification) | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | bar: 2026-04-27 to 2026-04-29
Machine Learning Model Development | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 4 | bar: 2026-04-30 to 2026-05-03
Model Evaluation & Validation | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-06
Simulation & Optimization Window Derivation | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 3 | bar: 2026-05-07 to 2026-05-09
Result Interpretation & Engineering Recommendations | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2 | bar: 2026-05-10 to 2026-05-11
Final Report Writing & Presentation Preparation | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3 | bar: 2026-05-12 to 2026-05-14